АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2015 № 606

р.п. Сосьва

Об утверждение плана организационно-технических мероприятий  по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Сосьвинского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 599-ПП «Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Свердловской области» и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к  Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Сосьвинского городского округа, руководствуясь ст.ст. 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории Сосьвинского городского округа (прилагается).

2. Возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности (Спицина С.В.) координацию работ по подготовке и проведению переписи населения на территории Сосьвинского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Серовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Сосьвинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава администрации

### Сосьвинского городского округа						                Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от 30.07.2015 № 606

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории

Сосьвинского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА |
| 1. | Составление списков объектов сельскохозяйственной переписи на основе уточнённых статистических регистров, реестров, записей похозяйственных книг в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан, картографического материала | 2015 год – I квартал 2016 года | Свердловскстат (по согласованию), МинАПКиП, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию), филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области (по согласованию), некоммерческое партнерство «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области» (по согласованию), некоммерческое партнерство «Союз садоводов муниципального образования город Екатеринбург» (по согласованию), администрация Сосьвинского городского округа |
| 2. | Расчёт затрат на аренду помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, для работы лиц, привлекаемых Свердловскстатом на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении сельскохозяйственной переписи, на охрану помещений для хранения переписной и иной документации, на предоставление транспортных средств и оказания услуг связи | по мере поступления документов по нормативам | МинАПКиП (по согласованию), администрация Сосьвинского городского округа |
| 3. | Организация и проведение информационно - разъяснительной работы по сельскохозяйственной переписи, информационное сопровождение и популяция итогов сельскохозяйственной переписи | 2015-2016 годы | Свердловскстат (по согласованию), Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области, администрация Сосьвинского городского округа |
| 4. | Создание комиссий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в муниципальных образованиях, утверждение состава и положений о комиссиях по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в Сосьвинском городском округе, разработка и утверждение планов организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в Сосьвинском городском округе | II квартал 2015 года | администрация Сосьвинского городского округа |
| 5. | Организация работы по сбору сведений путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств | с 01 июля 2015 года по 15 июля 2015 года | территориальное управление администрации Сосьвинского городского округа |
| 6. | Проведение работ по составлению списков сельхозтовапроизводителей на основе уточненных статистических регистров, реестров, записей похозяйственных книг в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан | до 20 августа 2015 года | Свердловскстат (по согласованию), администрация Сосьвинского городского округа, территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области – управление агропромышленного комплекса и продовольствия МинАПКиП, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи для работы лиц, привлекаемых Свердловскстатом на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении сельскохозяйственной переписи, охраной помещений для хранения переписной и иной документации, транспортными средствами и услугами связи | 2015 год – I квартал 2016 года | администрация Сосьвинского городского округа |
| 8. | Подбор и приём лиц, привлекаемых Свердловскстатом на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении сельскохозяйственной переписи для проведения опроса личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан при проведении сельскохозяйственной переписи с использованием ПК | 2015 год – I квартал 2016 года | Свердловскстат (по согласованию), администрация Сосьвинского городского округа, территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области – управление агропромышленного комплекса и продовольствия МинАПКиП, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 9. | Организация бесплатного проезда на всех видах городского транспорта и автобусах пригородных маршрутов лиц, привлекаемых Свердловскстатом на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении сельскохозяйственной переписи, при предъявлении специальных удостоверений | июль – август 2016 года | администрация Сосьвинского городского округа |
| 10. | Проведение нормативных правовых актов, устанавливающих правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, в соответствие с Правилами присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» | I квартал 2016 года | администрация Сосьвинского городского округа |
| Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА |
| 1. | Обеспечение проведения переписи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территориях закрытых административно-территориальных образований, объектов, доступ к которым ограничен, труднодоступных и отдалённых территориях | с 01 июля 2016 года по 15 августа 2016 года | Свердловскстат (по согласованию), Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию), территориальное управление администрации Сосьвинского городского округа |