АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.05.2019   № 321

п.г.т. Сосьва

Об утверждении Плана мероприятий на 2019 год по обеспечению

проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году на

территории Сосьвинского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году» и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Сосьвинского городского округа, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить План мероприятий на 2019 год по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Сосьвинского городского округа (прилагается).

- Возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам (Семакина М.В.) координацию работ по подготовке и проведению переписи населения на территории Сосьвинского городского округа.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сосьвинского

городского округа				                                             Г.Н. Макаров

Утверждено

постановлением администрации

###### Сосьвинского городского округа

от  31.05.2019   № 321

План

мероприятий на 2019 год по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Сосьвинского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление Перечня отдаленных и труднодоступных территорий для проведения ВПН-2020 на территории Сосьвинского городского округа | февраль - март 2019 года | Отдел социально-экономического развития администрации Сосьвинского городского округа |
| 2 | Сопоставление списков адресов АС ВПН с данными ФИАС | апрель 2019 года | Структурное подразделение Свердловскстата в г.Серове |
| 3 | Актуализация имеющихся списков адресов ВПН-2010: - предоставление имеющихся данных органов местного самоуправления, организаций - собственников жилого фонда, управляющих компаний в городской и сельской местности - предоставление сведений обо всех изменениях, которые произошли после переписи 2010 года: о вновь построенных и снесенных домах. - предоставление списков кооперативов индивидуального жилищного строительства; списков учреждений социального и медицинского назначения, учреждений для временного пребывания населения с указанием адреса, численности постоянного населения и числа мест для проживания или пребывания населения; информации о монастырях, церковно-приходских школах, духовных учебных заведениях, приютах и других с численностью проживающего в них населения | июнь 2019 года | МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи» Отдел социально-экономического развития администрации Сосьвинского городского округа |
| 4 | Организация размещения лиц, привлеченных на договорной основе для работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | до 01 июня 2019 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» |
| 5 | Формирование и предоставление Управлению Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (далее - Свердловскстат) уточненной информации о вводе жилья на территории Сосьвинского ГО (многоквартирные жилые дома с указанием числа жилых помещений, индивидуальное жилищное строительство) за период с 2010-2018 гг. и планируемом вводе до 1 октября 2020г. | ежеквартально до 31 декабря 2019 года | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа |
| 6 | Актуализация уполномоченными по вопросам переписи в АС ВПН списков домов и карт - основ по итогам работы регистраторов: - деление на районном уровне средствами АС ВПН территории на регистраторские участки; - актуализация регистраторами списков адресов и карт; - внесение исправлений в списки адресов домов и на цифровые карты выявленных регистраторами изменений. | июнь - июль 2019 года август 2019 года до 1 октября 2019 года | Структурное подразделение Свердловскстата в г.Серове |
| 7 | Актуализация сведений о: - численности зарегистрированного населения Сосьвинского ГО, проживающего в домах жилищного фонда независимо от форм собственности | до 01 июля 2019 года | МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» |
| 8 | Организация работ по проверке состояния и упорядочению адресного хозяйства Сосьвинского ГО: - анализ недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; - обеспечение освещённости улиц населенных пунктов в вечернее время | до 01 ноября 2019 года | МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 9 | Обеспечение безопасности лиц, осуществляющих актуализацию списков домов и проверку состояния адресного хозяйства путем обхода местности в рамках подготовки к проведению ВПН-2020 (регистраторов) | август 2019 года | ОП № 18 (дислокация п.г.т.Сосьва) МО МВД России «Серовский» |
| 10 | Организация обеспечения транспортного обслуживания лиц, осуществляющих актуализацию списков домов и проверку состояния адресного хозяйства путем обхода местности в рамках подготовки к проведению ВПН-2020 (регистраторов) | август 2019 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 11 | Организация и проведение мероприятий по информационному обеспечению проведения ВПН-2020, в том числе в муниципальных средствах массовой информации | в течении года | Структурное подразделение Свердловскстата в г.Серове Отдел социально-экономического развития администрации Сосьвинского городского округа |
| 12 | Формирование плана мероприятий на 2020 год по подготовке ВПН-2020 на территории Свердловской области | до 01 декабря 2019 года | Структурное подразделение Свердловскстата в г.Серове |
| 13 | Мониторинг осуществления полномочий администрации Cосьвинского городского округа по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - ВПН-2020) | ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Структурное подразделение Свердловскстата в г.Серове |